## Sheet1
خصیصه (feature) | وضعیت | اولویت | تخمین | درجه ریسک | Sub-system type
ثبت نام از طریق ایمیل | Approved | Must | 3 | low | user
ثبت نام از طریق تلفن | Approved | Must | 3 | low | user
احراز هویت و ورود | Approved | Must | 5 | low | user
ساخت کانال | Approved | Must | 2 | low | channel
افزودن مدیر به کانال | Approved | Must | 1 | low | channel
پیوستن به کانال | Approved | Must | 1 | low | channel
ساخت پروفایل کاربری | Approved | Must | 2 | low | user
تایم لاین مربوط به کانال ها | Proposed | Could | 13 | low | suggestion
نشان دادن لیست کانال ها | Proposed | Should | 3 | low | channel
خرید اشتراک و premium | Approved | Must | 8 | high | payment and financial
افزودن محتوای عادی به کانال | Approved | Must | 3 | low | content
افزودن محتوای premium به کانال | Approved | Must | 8 | low | content
تعیین درصد درآمد برای هر مدیر کانال | Approved | Must | 1 | low | channel
واریز درآمد به صاحب کانال و مدیران | Approved | Must | 3 | low | payment and financial
تعیین هزینه برای مختوای premium | Approved | Must | 1 | low | content
تعریف نوع اشتراک | Approved | Must | 1 | low | channel
کیف پول مجازی کاربران | Approved | Must | 8 | low | payment and financial
تعامل در سطح محتوا مثل لایک و کامنت و .. | Proposed | Could | 13 | low | content
پیشنهاد کانال و محتوا برای کانال | Proposed | Could | 21 | high | suggestion
تعریف media list برای محتوای کانال | Proposed | Could | 8 | low | channel
قابلیت جست و جو در سطح کانال | Approved | Should | 8 | medium | content
قابلیت جست و جو در سطح کل سیستم | Approved | Should | 13 | medium | content
واریز عایدی مالی به حساب صاحبان قاصدک | Approved | Must | 2 | low | payment and financial
تعیین پروفایل برای کانال | Approved | Must | 2 | low | channel
ویرایش محتوای کانال توسط مدیر و صاحب | Approved | Must | 1 | low | content
حذف محتوا توسط مدیر و صاحب | Approved | Must | 1 | low | content
حذف کاربر از کانال توسط مدیر و صاحبان | Approved | Must | 1 | low | channel
خروج از حساب کاربری | Approved | Must | 1 | low | user
حذف حساب کاربری | Approved | Must | 1 | low | user
حذف کانال | Approved | Must | 1 | low | channel
ویرایش پروفایل کاربری | Approved | Must | 1 | low | user
نمایش پروفایل کاربری | Approved | Must | 1 | low | user
ویرایش دسته بندی | Approved | Must | 1 | low | channel
حذف دسته بندی | Approved | Must | 1 | low | channel
نمایش دسته بندی ها | Approved | Must | 1 | low | channel
نمایش محتوا | Approved | Must | 1 | low | content
نمایش لیست محتوای کانال | Approved | Must | 1 | low | content
نمایش مدیران کانال | Approved | Must | 1 | low | channel
حذف مدیر کانال | Approved | Must | 1 | low | channel
نمایش دسته بندی | Approved | Must | 1 | low | channel