## Sheet1
خصیصه (feature) | وضعیت | اولویت | تخمین | درجه ریسک
ثبت نام از طریق ایمیل | Approved | Must | 3 | low
ثبت نام از طریق تلفن | Approved | Must | 3 | low
احراز هویت و ورود | Approved | Must | 5 | low
ساخت کانال | Approved | Must | 2 | low
افزودن مدیر به کانال | Approved | Must | 1 | low
پیوستن به کانال | Approved | Must | 1 | low
ساخت پروفایل کاربری | Approved | Must | 2 | low
تایم لاین مربوط به کانال ها | Proposed | Could | 13 | low
نشان دادن لیست کانال ها | Proposed | Should | 3 | low
خرید اشتراک و premium | Approved | Must | 8 | high
افزودن محتوای عادی به کانال | Approved | Must | 3 | low
افزودن محتوای premium به کانال | Approved | Must | 8 | low
تعیین درصد درآمد برای هر مدیر کانال | Approved | Must | 1 | low
واریز درآمد به صاحب کانال و مدیران | Approved | Must | 3 | low
تعیین هزینه برای مختوای premium | Approved | Must | 1 | low
تعریف نوع اشتراک | Approved | Must | 1 | low
کیف پول مجازی کاربران | Approved | Must | 8 | low
تعامل در سطح محتوا مثل لایک و کامنت و .. | Proposed | Could | 13 | low
پیشنهاد کانال و محتوا برای کانال | Proposed | Could | 21 | high
تعریف media list برای محتوای کانال | Proposed | Could | 8 | low
قابلیت جست و جو در سطح کانال | Approved | Should | 8 | medium
قابلیت جست و جو در سطح کل سیستم | Approved | Should | 13 | medium
واریز عایدی مالی به حساب صاحبان قاصدک | Approved | Must | 2 | low
تعیین پروفایل برای کانال | Approved | Must | 2 | low
ویرایش محتوای کانال توسط مدیر و صاحب | Approved | Must | 1 | low
حذف محتوا توسط مدیر و صاحب | Approved | Must | 1 | low