## Sheet1
Alireza B |  | Alireza E | Nona | Pourya | Alireza M
نمایش محتوا |  | ثبت نام | ساخت پروفایل | مشاهده لیست کانال | اضافه کردن به کیف پول
ویرایش محتوا |  | ورود | نمایش پروفایل | ساخت کانال | نمایش دسته بندی
حذف محتوا |  | افزودن مدیر به کانال | ویرایش پروفایل | پیوستن به کانال | ساخت دسته بندی
برداشت از کیف پول |  | نمایش اعضای کانال | افزودن محتوا | واکنش دادن کاربران | ویرایش دسته بندی
واریز وجه کاربران |  | حذف کاربر از کانال | تعیین حق اشتراک | حذف واکنش کاربران | حذف دسته بندی
نمایش مدیران کانال |  | جستجو در کانال | ویرایش حق اشتراک | تعیین درصد درآمد | حذف پروفایل
حذف مدیر از کانال |  | جستجو در سیستم | نمایش حق اشتراک | لیست محتوا کانال | تایم لاین محتوا
خروج کاربر
Deadlines
25 تیر | یکشنبه | تعیین کلاس ها بر اساس نمودارهای توالی تحلیل
26 تیر | دوشنبه | مرج کردن کلاس ها و نهایی شدن کلاس های تحلیل
29 تیر | پنجشنبه | اتمام نمودار های توالی طراحی و آپدیت کلاس های تحلیل و طراحی
1 مرداد | یکشنبه | اتمام کد baseline و پیاده سازی ریسک به همراه آپدیت سایر محصولات