## Sheet1
Alireza B |  | Alireza E | Nona | Pourya | Alireza M
نمایش محتوا |  | ثبت نام | ساخت پروفایل | مشاهده لیست کانال | اضافه کردن به کیف پول
ویرایش محتوا |  | ورود | نمایش پروفایل | ساخت کانال | نمایش دسته بندی
حذف محتوا |  | افزودن مدیر به کانال | ویرایش پروفایل | پیوستن به کانال | ساخت دسته بندی
برداشت از کیف پول |  | نمایش اعضای کانال | افزودن محتوا | واکنش دادن کاربران | ویرایش دسته بندی
واریز وجه کاربران |  | حذف کاربر از کانال | تعیین حق اشتراک | حذف واکنش کاربران | حذف دسته بندی
نمایش مدیران کانال |  | جستجو در کانال | ویرایش حق اشتراک | تعیین درصد درآمد | حذف پروفایل
حذف مدیر از کانال |  | جستجو در سیستم | نمایش حق اشتراک | لیست محتوا کانال | تایم لاین محتوا
خروج کاربر
Deadlines
25 تیر | یکشنبه | تعیین کلاس ها بر اساس نمودارهای توالی تحلیل
26 تیر | دوشنبه | مرج کردن کلاس ها و نهایی شدن کلاس های تحلیل
29 تیر | پنجشنبه | اتمام نمودار های توالی طراحی و آپدیت کلاس های تحلیل و طراحی
1 مرداد | یکشنبه | اتمام کد baseline و پیاده سازی ریسک به همراه آپدیت سایر محصولات

## Sheet2
Features | Diagrams | Risk | Deployment | Sequences
خرید محتوا | از صفر تا صد | برداشت وجه از کیف پول | ایجی | 4 تا دسته بندی
10 درصد سهم قاصدک | اعمال تو طراحی | افزودن محتوا به کانال |  | 3 تا مالی
ادیت جزئیات کانال | از صفر تا صد | سازگاری محتواها در کانال |  | ساخت کانال
facade | اعمال تو طراحی | رجیستر |  | پیوستن به کانال
غیرفعال کردن اشتراک | از صفر تا صد |  |  | افزودن مدیر
کنسل کردن | از صفر تا صد |  |  | حذف کاربر
ساجسشن و سرچ | تحلیل |  |  | تعیین درصد درآمد
UI | آپدیت |  |  | حذف مدیر
حذف کانال | از صفر تا صد |  |  | 4 تا محتوا
لیست محتوا
2 تا جست و جو
2 تا واکنش
تایم لاین